## Sheet1
Phasen | AUFGABEN | Beschreibung | Verantwortlich | Dauer geplant | Dauer ist
Initiierung | Aufgabe 01 | Habe die Aufgabe erhalten | Lehrer | 5 | 5
Initiierung | Aufgabe 02 | Ziel klären | Lehrer | 5 | 5
Planung | Aufgabe 03 | Aufgabenverteilung | ZIV | 2 | 2
Planung | Aufgabe 04 | Zeitaufteilung | ZIV | 2 | 5
Planung | Aufgabe 05 | Excel-Tabelle Plan schreiben | V | 10 | ?
Umsetzung | Aufgabe 06 | GitHub Gruppe erstellen | Z | 1 | 3
Umsetzung | Aufgabe 07 | Recherche über Kanton Bern (Wikipedia) | ZIV | 20 | ?
Umsetzung | Aufgabe 08 | Texte extrahieren (FR/DE) | ZIV | 15 | ?
Umsetzung | Aufgabe 09 | Erstellen Figma-Mockup | I | 10 | ?
Umsetzung | Aufgabe 10 | Code schreiben | ZIV | 60 | ?
Umsetzung | Aufgabe 11 | Review im Team | ZIV | 10 | ?
Umsetzung | Aufgabe 12 | Demoversion der Site anzeigen | ZIV | 3 | ?
Umsetzung | Aufgabe 13 | Fehlerbehebungen (möglich) | ZIV+Lehrer | 10 | ?
Abschluss | Aufgabe 14 | Vorbereitung einer Geschichte über die Site | ZIV | 10 | ?
Abschluss | Aufgabe 15 | Präsentation | ZIV | 3 | ?